**第三章 招标内容及要求**

**技术和服务需求**

**一、项目概况**

为了贯彻落实国家卫生计生委《关于加强卫生计生系统安全生产工作的指导意见》、上海市卫生和计划生育委员会 《上海市卫生计生行业安全生产标准化-规范》等文件要求，全面推进医院安全生产标准化、深入开展以岗位达标、专业达标和单位达标为内容的安全标准化建设的要求，不断提升安全生产管理和现场安全风险管控能力提升，提高卫生计生系统整体安全绩效，为广大市民提供安全和谐的医疗环境。

协助顺利上海市血液中心通过安全生产标准化创建达标取证，按照国家应急预案新导则，帮助企业应急预案创建、评审以及成功备案。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **任务内容** | **主要职责** | **现场** | **非现场** | **合计** |
| **阶段一： 体系策划阶段** |
| 1 | 差距分析制定整改计划 |  |  |  |  |
| 2 | 法律法规收集、符合性评估 |  |  |  |  |
| 4 | 安全标准化和安全领导力培训 |  |  |  |  |
| 5 | 环境健康安全组织职责 |  |  |  |  |
| 6 | 危害识别与风险评估培训  |  |  |  |  |
| 危害识别与风险评估 |  |
| 风险控制策划 |  |
| 7 | 安全生产规划和投入 |  |  |  |  |
| 8 | 重大危险源管理监控 |  |  |  |  |
| 9 | EHS目标指标 |
| 10 | 健康安全管理方案 |
| **阶段二： 文件开发阶段** |
| 11 | 安全标准化文件编写和专业技术人员的EHS核心能力指导 |  |  |  |  |
| 12 | 优化管理制度、操作规程和表格 |  |  |  |  |
| 13 | 应急计划 |  |  |  |  |
| **阶段三：体系运行** |
| 14 | 部门运行指导 |  |  |  |  |
| 16 | 应急救援测试和演习 |  |  |  |  |
| 17 | 实施安全管理方案 |  |  |  |  |
| 18 | 运行检查和辅导 |  |  |  |  |
| 19 | 安全标准化自评员培训 |  |  |  |  |
| 20 | 提交申报材料  |  |  |  |  |
| 21 | 应急预案（综合预案、专项预案以及紧急处置方案）专家评审费 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产标准化咨询总人天 |  |  |  |

二、项目管理：

1、报价人需拥有相关资质，包括安全环保咨询服务、企业管理咨询服务等相关工作经历。

2、报价人须提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目总负责人、项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历等。

3、报价人须提交项目实施方案，包括拟实现的目标、服务完成时间等。

4、项目小组须建立有效沟通机制，通过邮件、会议、电话等方式，及时向管理层汇报项目进度及发现问题。

5、报价人须提交相关同类业绩和经验情况，以合同复印件为主。

**三、项目进度：**

1、报价人须详细列出项目各项开发和实施任务的工期和人天数，作为进度管理的基准

2、报价人须提交阶段性报告，报告中包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题等

3、当项目进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，报价人须提交应对计划，提交采购人管理层批准。

4、2019年9月30日前，完成医院安全生产达标创建项目。

**四、项目验收：**

1、必须通过上海市医院后勤管理协会的项目验收。

**五、售后服务：**

1、针对本项目的售后服务承诺等服务措施，包括服务响应时间等；

2、项目通过验收后三个月内，报价人还需通过电话、邮件等方式解答采购人安全生产标准化创建运行中遇到的相关问题。