上海市血液中心科技基金项目管理办法

为了规范上海市血液中心（以下简称血液中心）科技基金项目的管理，实现科研项目管理的科学化、规范化、制度化，保证科研项目的顺利实施，培养科技人才，增强自主创新能力，提升血液中心科研学术地位，特制定本办法。

- 1 		总则

  - 根据行业特色，社会需要和自身发展特点，血液中心确定科研发展主攻方向和科研项目招标方向。

  - 血液中心科技基金项目管理工作遵循公开、公平、公正的原则，实行尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来的方针。

  - 血液中心科技基金项目面向全国，公平竞争，择优立项。

  - 上海市血液中心科技委员会（以下简称科委会）负责开展血液中心科技基金项目的招标、评审、结题、验收等工作，并将最终评审结论和建议报血液中心党政联席会议审批。

  - 科委会常设办事机构为血液中心科教办公室（以下简称科教办）。

- 2 		细则

2.1 	申请条件

    - 申请项目必须符合血液中心科研主攻方向和招标方向，学术思想新颖，立题依据充分，目标明确，研究方法和技术路线先进，科学性强，切实可行。

    - 申请者应是申请项目的负责人，并具有必要的时间、精力和能力从事资助项目的研究。

    - 对于已承担2项血液中心科技基金资助项目的申请者，科委会不再受理其项目申请。

2.2 	申报与评审

    - 血液中心科技基金受理项目申报每半年1次（一般在3月和9月，具体时间以公告为准），并提前公布招标方向。

    - 申请者应在规定的期限内向科教办提交《上海市血液中心科技基金项目计划任务书》（以下简称《计划任务书》，详见附件1），逾期不予受理。

    - 血液中心职工申请项目资助时，必须获得所在部门的同意并由部门提供推荐意见；外单位申请人申请项目资助时，必须获得依托单位的同意并由依托单位提供推荐意见。

    - 科委会采取集中答辩的形式对申请项目进行综合评审，并将评判结果和推荐意见报血液中心党政联席会议审批。

    - 在项目评审工作中，科委会委员有以下情况者，应申请回避：

- 科委会委员是项目申请人；

- 其它可能影响评审公正性的情况；

    - 血液中心根据申请项目与招标方向的符合性及项目的科学性、先进性、可行性给予资助（站级科研项目资助5万元；预试科研项目资助3万元；重大项目个案讨论），资助期限为2年（以发放资助资金之日起计算）。同时，将招标结果进行公告。

    - 科委会委员、评审工作人员不得披露未公开的评审意见、结果等与评审有关的信息。

2.3		资助与管理

    - 血液中心按照审定的额度发放资助经费（一般在每年6月和12月分别对上、下半年中标的科研项目发放资助经费）。资助血液中心职工申请的项目时，拨款至血液中心为该科研项目设立的独立帐户；资助外单位申请项目时，拨款至项目依托单位的帐户。

    - 项目负责人、依托单位不得以任何方式侵占、挪用资助经费。

    - 除根据科委会评审意见和血液中心审定的资助额度对已提交的《计划任务书》内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。所调整内容必须通过科委会审核。

    - 项目负责人应当按照《计划任务书》组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，建立项目档案并向血液中心作年度科研项目进展汇报。

    - 科委会可随时对资助项目实施情况进行抽查，抽查时应当查看资助项目实施情况的原始记录，抽查结果应予以记录。

    - 资助项目实施过程中，不得擅自变更项目负责人。如项目负责人由于不可抗因素（如疾病）不能完成该项目，可由主要科研项目参与者代其完成，并及时告知科委会。

    - 项目负责人有下列情形之一，血液中心可直接做出终止资助项目实施的决定：

- 不再是血液中心职工或依托单位的科技人员；

- 不按照《计划任务书》开展研究工作；

- 擅自变更研究内容或者研究计划；

- 不依照本办法规定进行年度汇报、提交结题报告等；

- 侵占、挪用项目资助经费；

- 不能继续开展研究工作；

- 有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为。

若构成犯罪，依法追究其法律责任。

    - 对由于客观原因导致课题无法按时完成或无法完成时，应在期满三个月前向科教办提出书面申请，由科委员会裁定是否予以延长。延长期限仅为一次，最多不能超过6个月。对于那些无望完成或科研项目管理混乱或已经延长过一次的科研项目，均不予以延长。

  - 结题

    - 项目负责人应在规定的时间期限内完成资助项目研究，并向科教办提交《上海市血液中心科技基金项目结题报告》（以下简称《结题报告》，详见附件2）和项目总结。

    - 科委会对《结题报告》和项目总结进行评审，判定是否予以结题。

    - 每年年终（具体时间以公告为准）科委会将集中组织结题项目进行结题汇报。

    - 对于未通过结题验收的项目负责人将限制其再次申请血液中心科技基金资助项目。

2.5		对获得纵向科研基金资助的血液中心科技基金项目的管理

    - 血液中心申请人以其本人获得的、尚未结题的血液中心科技基金资助项目（项目A）申请并获得纵向科技基金（如局级、市级、国家级科研基金）资助时（项目B），可将血液中心科技基金资助项目（项目A）归入纵向科技基金资助项目（项目B），按照纵向科技基金的要求和时间结点开展研究工作。若纵向科技基金资助项目（项目B）通过纵向科技基金的结题验收，项目负责人可不必就血液中心科技基金资助项目（项目A）向科委会申请验收，视为已通过验收。

    - 基于2.5.1的情况，血液中心在对1年（自然年）内获得纵向科技基金资助的项目（项目B）实施科研经费1：1匹配时，匹配资金从血液中心科技基金资助项目（项目A）的资助经费中扣除；扣除后不足部分，再从血液中心科技基金中支出。

    - 基于2.5.1的情况，血液中心在对1年（自然年）后获得纵向科技基金资助的项目（项目B）实施科研经费1：1匹配时，匹配资金全部从血液中心科技基金中支出。

- 附则

  - 血液中心职工在开展科研项目研究时，必须同时遵守《上海市血液中心科研体制改革方案》的相关规定。

  - 血液中心对于具有硕士以上学历（含硕士）的新进人员，依其项目申请给以科研启动经费资助（硕士资助2万元，博士资助3万元，资助期限为2年），资助金额由科委会审核后报血液中心党政联席会议批准。

  - 在受理血液中心科技基金项目申报的同时，科委会对血液中心申报纵向科技基金资助项目进行评审，未通过科委会评审的项目不得申报。

  - 本办法自颁布之日起正式实施。

  - 本办法最终解释权属上海市血液中心。

上海市血液中心

2008年1月12日